АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.02.2011                                                                                                          №  42

О мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод

на территории Тегульдетского района в 2011 году

В соответствии  с пунктом 7 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах  организации местного самоуправления в Томской области»  и  в   целях    снижения    экономического    ущерба  и  предотвращения чрезвычайных ситуаций в период половодья 2011 года на реках Тегульдетского района

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить План основных мероприятий по пропуску паводковых вод на реках Тегульдетского района в 2011 году (приложение № 1).

2. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации района (Шатунов) организовать с 1 апреля 2011 года сбор информации, её обобщение и оценку складывающейся паводковой обстановки.

3. Возложить на комиссию по предупреждению  и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности  (Шатунов)  обязанности  по  выполнению  мероприятий  по пропуску паводковых вод на реках Тегульдетского района и координации деятельности паводковых комиссий сельских поселений, привлечению материальных и технических ресурсов для проведения аварийно-спасательных работ.

4. Создать оперативную группу Администрации района по предупреждению и ликвидации ЧС в период половодья (приложение № 2).

5. Главному врачу муниципального учреждения здравоохранения «Тегульдетская центральная районная больница» (Пушкарёв) организовать медицинское обслуживание жителей населенных пунктов, отрезанных водой от основной территории, в период половодья.

6. Рекомендовать заведующему Тегульдетским отделом филиала Центра гигиены и эпидемиологии в Томской области в Первомайском районе (отделение в Тегульдетском районе) (Соломатин), заместителю начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Томской области в Асиновском  районе (отделение в Тегульдетском районе)   (Салихов) организовать работу по проведению санитарно-эпидемиологических мероприятий в подтапливаемых населённых пунктах.

7. 	Главному специалисту по торговле и защите прав потребителей  Администрации Тегульдетского района (Захватаева) организовать снабжение  продуктами питания и предметами первой необходимости на период половодья населенные пункты, отрезанные водой от основной территории, в период половодья.

8.	 Рекомендовать ОАО ТРК Тегульдетскому районному  электросетевому   участку (Плютов)   принять   меры   по предотвращению чрезвычайных ситуаций на объектах электрических сетей от половодья.

9.  	Рекомендовать Главам сельских поселений района (Житник, Поздняков, Рыбалкина, Попов):

1)  до 1 марта создать оперативно-хозяйственные комиссии  по подготовке производственных, коммунальных,  культурно-бытовых, сельскохозяйственных объектов независимо от форм собственности и жилых домов к половодью, принять соответствующие муниципальные правовые акты о проведении мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод

в 2011 году, в которых определить:

а) состав сил и средств, привлекаемых для проведения аварийно- восстановительных работ и других неотложных работ в зонах чрезвычайных ситуаций, порядок их применения и взаимодействия, зоны ответственности;

б)	порядок оповещения населения, организации связи, управления в зонах возможных чрезвычайных  ситуаций и обмена информацией;

в) состав оперативных групп, их оснащение исходя из предстоящих задач;

г) порядок проведения разведки зон затопления.

2) спланировать и организовать:

а)  разъяснительную работу с населением о потенциальной опасности половодья и основных мерах безопасности в этот период;

б) для обеспечения жизнедеятельности населения завоз горюче-смазочных материалов, продуктов питания, товаров первой необходимости в населенные пункты, отрезанные от   основной территории, на период половодья;

в) уточнение  сведений о местах проживания граждан, требующих первоочередную помощь.

г) проведение инвентаризации жилья, находящегося в собственности граждан, расположенного в зонах затопления (подтопления), организацию его страхования.

10. Рекомендовать Главам Белоярского и Черноярского сельских поселений (Поздняков, Попов):

- до 10 апреля создать временные водомерные посты для наблюдения за уровнем воды в реке Чулым у п. Белый Яр и п.Чёрный Яр;

- до 10 апреля  определить    и    подготовить    места    временного    отселения    населения,    места    отгона сельскохозяйственных животных из районов затопления (н.п. Новошумилово, Орловка).

11. Данное постановление опубликовать в районной газете «Таежный меридиан».

12. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации Тегульдетского района, председателя комиссии по ЧС и ПБ Шатунова А.А.

# Глава Тегульдетского района                                                  В.А. Красов

Ильяшевич

2-16-70

Приложение № 1

УТВЕРЖДЁН

постановлением  Администрации           Тегульдетского района

от 24.02.2011 № 42

ПЛАН

основных мероприятий по организованному пропуску паводковых вод на реках Тегульдетского района в 2011 году

| № п.п. | Наименование мероприятий | Ответственный за исполнение | Срок исполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести анализ половодья за период 2000-2010 гг. с указанием характерных возможных чрезвычайных ситуаций, населенных пунктов, попадающих в зону подтопления, и их характеристик. | Главный специалист ГО и ЧС Администрации района Ильяшевич М.К. | 25.03 |  |
| 2. | Провести заседание КЧС и ПБ Тегульдетского района с повесткой: «Об основных мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод в 2011 году и организация пожаротушения в населённых пунктах района в период паводка.» | Председатель КЧС и ПБ Тегульдетского района Шатунов А.А. | До 15.02 |  |
| 3. | Уточнить «План действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера на территории Тегульдетского района» в части ликвидации последствий наводнений. | Главный специалист ГО и ЧС Администрации района Ильяшевич М.К | До 15.02 |  |
| 5. | Определить состав и привести в готовность силы и средства района, объектов экономики, привлекаемых на выполнение противопаводковых мероприятий, проведение АСНДР. | Председатель КЧС и ПБ Тегульдетского района А. А. Шатунов, Главный специалист ГО и ЧС Администрации района Ильяшевич М.К., руководители организаций | До 01.03 |  |
| 6. | Уточнить пункты размещения людей и места отгона сельскохозяйственных животных, эвакуируемых из зон затопления: д. Ново-Шумилово, п. Орловка. | Главный специалист ГО и ЧС Администрации района Ильяшевич М.К. Главы с/поселений: Белоярского - Поздняков П. П., Чёрноярского – Попов А.И. (по согласованию) | До 01.03 |  |
| 7. | Рассмотреть и утвердить смету расходов на противопаводковые мероприятия. | Председатель КЧС и ПБ Тегульдетского района Шатунов А.А. | До 01.03 |  |
| 8. | На объектах экономики, попадающих в зоны затопления и подтопления, заблаговременно провести мероприятия: - по исключению взрывов и возгораний при затоплении (прекращение подачи электроэнергии, и т.п.), а также появлению других факторов; - по подготовке технологического и другого оборудования к затоплению (подтоплению) (усиление крепления, гидроизоляция, консервация и т.д.); по подготовке к ускоренному возведению временных насыпей, дамб, водоотводных каналов создать запас инертных материалов; по подготовке к локализации аварий на коммунально-энергетических сетях; - по сохранности материальных средств. | Руководители организаций, начальники штабов гражданской обороны объектов (по согласованию) | До 01.03 |  |
| 9. | Организовать медицинское обслуживание населения, создать резерв медикаментов, медицинского имущества, перевязочного материала в населенных пунктах, отрезанных от остальной территории в паводковый период. | Главный врач МУЗ «Тегульдетская ЦРБ» Пушкарёв А.А.. | До 01.03 |  |
| 10. | Организовать проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий в зонах возможного затопления, и контроль за их выполнением. | Главы с/поселений: Житник В.С., Поздняков В.Н., Попов А.И., Рыбалкина В.П., заведующий Тегульдетским отделом филиала Центра гигиены и эпидемиологии в Томской области в Первомайском районе Соломатин В.Н., зам. начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Томской области в Асиновском районе (Салихов Н.Н.) (по согласованию) | До 01.03. |  |
| 11. | Назначить ответственных за выполнение противопаводковых мероприятий из числа работников Администрации Тегульдетского района, сельских поселений района. Определить состав оперативных дежурных смен. | Главный специалист ГО и ЧС Администрации района Ильяшевич М.К. Главы с/поселений: Белоярского - Поздняков В.Н.., Тегульдетского – Житник В.С. Берегаевского – Рыбалкина В.П. Чёрноярского - Попов А.И. (по согласованию) | До 01.03. |  |
| 12. | Создать запас продуктов питания, товаров первой необходимости для обеспечения жизнедеятельности населения в населённых пунктах, отрезаемых от основной территории, в период половодья. Запасы ГСМ для выполнения противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий затоплений и подтоплений. | Главный специалист по торговле и защите прав потребителей Администрации района Захватаева Р.И. Главы с/поселений: Белоярского - Поздняков В.Н.., Тегульдетского – Житник В.С. Берегаевского – Рыбалкина В.П. Чёрноярского - Попов А.И. (по согласованию) | 05.03. |  |
| 13. | Организовать подготовку инженерных сооружений автомобильных дорог, других транспортных коммуникаций к половодью (организовать очистку коллекторов ливневой канализации, ливнеприемников, подорожных труб, дренажей, водоотводных канав и кюветов, инженерную защиту мостов, проверить состояние готовности водооткачивающей техники). | И.о. директора участка Юж. филиала ГУП ТО «Областное ДРСУ» Мельник А.П.(по согласованию) | 05.03. |  |
| 14. | Определить порядок дежурства оперативных групп, организовать обработку и анализ паводковой обстановки с представлением ежедневных донесений. | Председатель КЧС и ПБ Тегульдетского района Шатунов А.А., главный специалист ГО и ЧС Администрации района Ильяшевич М.К. | 05.03. |  |
| 15. | Организовать и определить порядок сбора, анализа и представления информации о ходе выполнения противопаводковых мероприятий и складывающейся обстановке в период прохождения половодья. | Председатель КЧС и ПБ Тегульдетского района Шатунов А.А., главный специалист ГО и ЧС Администрации района Ильяшевич М.К. | 05.03. |  |
| 16. | Спланировать и организовать разъяснительную работу с населением о потенциальной опасности половодья и основных мерах безопасности в этот период. Обеспечить постоянное информирование населения о возможной и складывающейся обстановке в период половодья. | Председатель КЧС и ПБ Тегульдетского района Шатунов А.А., главный специалист ГО и ЧС Администрации района Ильяшевич М.К. | на период половодья |  |
| 17. | Проверить состояние и готовность системы оповещения и связи Тегульдетского района. | Начальник узла технической эксплуатации Тегульдетского района Мельдизон Ю.В. (по согласованию) | 05.03. |  |
| 18 | Принять меры по предотвращению чрезвычайных ситуаций на объектах электрических сетей от половодья. | Начальник Тегульдетского районного электросетевого участка Плютов А.А. (по согласованию) | 05.03. |  |
| 18. | Организовать проверку готовности сельских поселений к весеннему половодью. | Председатель КЧС и ПБ Тегульдетского района Шатунов А.А., главный специалист ГО и ЧС Администрации района Ильяшевич М.К. | с 05.03. по 15.03. |  |
| 19. | Рассмотреть и утвердить смету расходов на противопаводковые мероприятия | Председатель КЧС и ПБ Тегульдетского района А. А. Шатунов | до 20.03. |  |
| 20. | Провести уборку мусора и бытовых отходов в местах из зон затопления | Главы с/поселений: Белоярского - Поздняков В.Н.., Тегульдетского – Житник В.С. Берегаевского – Рыбалкина В.П. Чёрноярского - Попов А.И. (по согласованию) | До 15.04. |  |

Приложение № 2

к постановлению  Администрации

Тегульдетского района

от 24.02.2011 № 42

Оперативная группа

муниципального образования «Тегульдетский район»

по предупреждению и ликвидации ЧС в период половодья 2011 года

Состав:

- Шатунов А.А.	     - первый  заместитель  Главы Администрации, председатель КЧС и ПБ

- Петров И.Е.          - заместитель Главы Администрации по  управлению делами

- Ильяшевич М.К. - главный специалист ГОЧС

4. Хахунов Ф.А.	     - ведущий специалист по мобилизационной работе
5. Дёмин А. П.	     - начальник финансового отдела
6. Салутин О.А.	      - ведущий специалист по  строительству и  ЖКХ