АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.04.2011                                                                                                      № 92

О подготовке  к пожароопасному сезону в лесах

Тегульдетского района в 2011 году

В соответствии с  Федеральным законом от  06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности",  распоряжением Губернатора Томской области от 17.03.2011 года 72-р «О подготовке к пожароопасному сезону на территории Томской области в 2011 году», решением  районной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению  пожарной безопасности (протокол от 11.02.2011года № 2 «О мероприятиях по подготовке к лесопожарному периоду 2011 года»).

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Рекомендовать:

а)  руководителям    органов,    имеющим    в    своем    ведении    
леса, а также юридическим и физическим лицам, ведущим работы или имеющим объекты в лесах и на прилегающих к ним территориях, обеспечить необходимую подготовку к пожароопасному сезону и соблюдение Правил пожарной безопасности в лесах Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007  № 417;

б) Главам сельских поселений: Позднякову В.Н., Житнику В.С., Попову А.И,  и.о. Главы  Берегаевского  сельского  поселения Ковновальчик Н.Н.:

- обеспечить противопожарную безопасность населённых пунктов от лесных пожаров;

- осуществлять меры пожарной безопасности в отношении лесов, расположенных на землях, находящихся в пределах соответствующего муниципального образования;

- организовать работу со страховыми организациями и населением по проведению страхования имущества граждан и организаций на лесопожарный сезон.

2. Утвердить план по проведению организационно-технических превентивных мероприятий по защите населения и территорий Тегульдетского района от лесных пожаров в 2011 году, согласно приложению к настоящему постановлению.

3.  Данное постановление опубликовать в районной газете «Таежный меридиан».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации Тегульдетского района, председателя комиссии по ЧС и ПБ Шатунова А.А.

Глава  Тегульдетского района                                                      В.А. Красов

Ильяшевич

2-17-60

Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением  Администрации

Тегульдетского района

от 05.04.2011  № 92

ПЛАН

по проведению организационно-технических превентивных мероприятий по                                                                                                           защите населения и территории Тегульдетского района от лесных пожаров в  2011 году

| №№ п/п | М е р о п р и я т и я | Срок исполнения | Ответственный за исполнение | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Рассмотреть на заседании районной комиссии по ЧС и ПБ ход подготовки территории к пожароопасному сезону в лесах района. Утвердить районный оперативный план борьбы с лесными пожарами в 2011году | до 1 марта | Председатель КЧС и ПБ А.А. Шатунов |  |
|  | Разработать и утвердить планы по защите населённых пунктов от пожаров, в том числе природных пожаров | до 10 апреля | Главы сельских поселений Поздняков В.Н., Житник В.С., Коновальчик Н.Н., Попов А.И. (по согласованию) |  |
|  | Организовать контроль за проведением мероприятий по предупреждению и ограничению распространения лесных пожаров: устройство и уход за противопожарными минерализованными полосами; профилактические контролируемые выжигания горючих материалов и другие мероприятия | 1-3 квартал | Начальник 10 ПЧ ФПС по Томской области Климов А.В., начальник ОГПН района Хромин А.А. (по согласованию) |  |
|  | Осуществить особый учёт всех населённых пунктов, подверженных угрозе от лесных пожаров и неконтролируемых сельхозпалов | до10 апреля | Главный специалист по ГО и ЧС района Ильяшевич М.К., Главы сельских поселений: Поздняков В.Н., Житник В.С., Коновальчик Н.Н., Попов А.И. (по согласованию) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Уточнить состав и порядок приведения в готовность сил и средств, привлекаемых на выполнение противопожарных, аварийно-восстановительных работ, особое внимание обратить на оснащенность техникой, спецоборудованием и имуществом. Во всех сельских поселениях организовать добровольные пожарные формирования, провести их подготовку и оснащение | до 10 апреля | Главный специалист по ГО и ЧС района Ильяшевич М.К., Главы сельских поселений Поздняков В.Н., Житник В.С., Коновальчик Н.Н, Попов А.И. (по согласованию) |  |
|  | Разработать план действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами на арендованных лесных участках | до 10 апреля | Лесопользователи |  |
|  | Определить и организовать подготовку мест на случай необходимости эвакуации населения, материальных ценностей и жизнеобеспечения эвакуируемого населения из пожароопасных районов | до 20 апреля | Главы сельских поселений Поздняков В.Н., Житник В.С., Коновальчик Н.Н., Попов А.И. (по согласованию) |  |
|  | Организовать подготовку медицинских учреждений к приему и оказанию медицинской помощи пострадавшим от лесных пожаров | до 20 апреля | Главный врач ЦРБ Пушкарёв А.А., главы сельских поселений: Поздняков В.Н., Житник В.С., Коновальчик Н.Н., Попов А.И. (по согласованию) |  |
|  | Создать резервы ГСМ, продовольствия, противопожарного оборудования и инвентаря на пожароопасный сезон | до 30 апреля | Главы сельских поселений Поздняков В.Н., Житник В.С., Коновальчик Н.Н., Попов А.И. (по согласованию) |  |
|  | Организовать подготовку статей в СМИ по вопросам предотвращения лесных и торфяных пожаров | весь период | Главный специалист по ГО и ЧС района Ильяшевич М.К., «Тегульдетское лесничество» Бовсуновский Я.В. (по согласованию) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Организовать информирование населения через СМИ о правилах поведения в лесу, о системе оповещения, об опасности пребывания в лесу, о порядке посещения леса в пожароопасный сезон | весь период | Председатель КЧС и ПБ Шатунов А.А., «Тегульдетское лесничество» Бовсуновский Я.В. (по согласованию) |  |
|  | Организовать информирование населения, при осложнении пожарной обстановки, о возможных последствиях от лесных пожаров | При осложнении пожарной обстановки | Главный специалист по ГО и ЧС района Ильяшевич М.К. |  |
|  | Создать совместные оперативные группы из работников милиции и лесной охраны | до 1 мая | «Тегульдетское лесничество» Бовсуновский Я.В. (по согласованию) |  |