АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.05.2010                                                                                                      № 150

О подготовке к пожароопасному сезону в лесах

Тегульдетского района в 2010 году

В соответствии, с распоряжением Губернатора Томской области от 26.03.2010 года 81-р «О подготовке к пожароопасному сезону в лесах Томской области в 2010 году», Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности",  решения районной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности протокол от 08.04.2010 года № 4 «О подготовке органов управления, сил и средств района к  пожароопасному сезону в лесах Тегульдетского района» в целях предупреждения и ликвидации лесных пожаров

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Рекомендовать:

а)  руководителям    органов,    имеющим    в    своем    ведении    
леса, а также юридическим и физическим лицам, ведущим работы или имеющим объекты в лесах и на прилегающих к ним территориях, обеспечить необходимую подготовку к пожароопасному сезону и соблюдение Правил пожарной безопасности в лесах Российской Федерации.

б) Главам сельских поселений Поздняков П.П., Житник В.С., Рыбалкина В.П., Попову А.И:

- обеспечить противопожарную безопасность населённых пунктов от лесных пожаров;

-осуществлять меры пожарной безопасности в отношении лесов, расположенных на землях, находящихся в пределах соответствующего муниципального образования;

- организовать работу со страховыми организациями и населением по проведению страхования имущества граждан и организаций на лесопожарный сезон.

2. Утвердить прилагаемый План по проведению организационно-технических превентивных мероприятий по защите населения и территорий Тегульдетского района от лесных пожаров в 2010 году (прилагается)

3.  Данное постановление опубликовать в районной газете «Таежный меридиан».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации Тегульдетского района, председателя комиссии по ЧС и ПБ Шатунова А.А.

Глава  Тегульдетского района                                                      В.А. Красов

М.К. Ильяшевич

2-17-60

Приложение

к  постановлению Администрации

Тегульдетского района

от 05.05.2010  № 150

План

по проведению организационно-технических превентивных мероприятий по                                                                                                           защите населения и территории Тегульдетского района от лесных пожаров  2010 году

| №№ п/п | М е р о п р и я т и я | Срок исполнения | Ответственный за исполнение | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Рассмотреть на заседании районной комиссии по ЧС и ПБ ход подготовки территории к пожароопасному сезону в лесах района. Утвердить районный оперативный план борьбы с лесными пожарами | до 10апреля | Председатель КЧС и ПБ А.А. Шатунов. |  |
|  | Организовать контроль за проведением мероприятий по предупреждению и ограничению распространения лесных пожаров: устройство и уход за противопожарными минерализованными полосами; опашка населенных пунктов, профилактические контролируемые выжигания горючих материалов и другие мероприятия | 1-3 квартал | Главы сельских поселений (Поздняков П.П., Житник В.С., Рыбалкина В.П., Попов А.И., начальник ГУ 10 ПЧ ФПС по Томской области А.В. Климов, начальник ОГПН района А.А. Хромин. ( по согласованию) |  |
|  | Осуществить особый учёт всех населённых пунктов, подверженных угрозе от лесных пожаров и неконтролируемых сельхозпалов | до 25 апреля | Главный специалист по ГО и ЧС района Ильяшевич М.К. Главы сельских поселений (Поздняков П.П., Житник В.С., Рыбалкина В.П., Попов А.И.) ( по согласованию) |  |
|  | Уточнить состав и порядок приведения в готовность сил и средств, привлекаемых на выполнение противопожарных, аварийно-восстановительных работ, особое внимание обратить на оснащенность техникой, спецоборудованием и имуществом. Во всех сельских поселениях организовать добровольные пожарные формирования, провести их подготовку и оснащение. | до 30 апреля | Главный специалист по ГО и ЧС района Ильяшевич М.К. Главы сельских поселений (Поздняков П.П., Житник В.С., Рыбалкина В.П., Попов А.И.) ( по согласованию) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Разработать план действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами на арендованных лесных участках | до 1мая | Лесопользователи ( по согласованию) |  |
|  | Определить и организовать подготовку мест на случай необходимости эвакуации населения, материальных ценностей и жизнеобеспечения эвакуируемого населения из пожароопасных районов | до 15 мая | Главы сельских поселений (Поздняков П.П., Житник В.С., Рыбалкина В.П., Попов А.И.) ( по согласованию) |  |
|  | Организовать подготовку медицинских учреждений к приему и оказанию медицинской помощи пострадавшим от лесных пожаров | до 30 апреля | И. о. главного врача ЦРБ Косарев В.П. Главы сельских поселений (Поздняков П.П., Житник В.С., Рыбалкина В.П., Попов А.И.) ( по согласованию) |  |
|  | Создать резервы ГСМ, продовольствия, противопожарного оборудования и инвентаря на пожароопасный сезон | до 30 апреля | Главы сельских поселений (Поздняков П.П., Житник В.С., Рыбалкина В.П., Попов А.И.) (по согласованию) |  |
|  | Организовать подготовку статей в СМИ по вопросам предотвращения лесных и торфяных пожаров | весь период | Главный специалист по ГО и ЧС района Ильяшевич М.К. «Тегульдетское лесничество» Бовсуновский Я.В. (по согласованию) |  |
|  | Организовать информирование населения через СМИ о правилах поведения в лесу, о системе оповещения, об опасности пребывания в лесу, о порядке посещения леса в пожароопасный сезон | весь период | Председатель КЧС и ПБ Шатунов А.А. «Тегульдетское лесничество» Бовсуновский Я.В. ( по согласованию) |  |
|  | Спланировать и провести тренировки с руководителями сил и средств, привлекаемых к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами | До 25 мая | Главный специалист по ГО и ЧС района Ильяшевич М.К. «Тегульдетское лесничество» Бовсуновский Я.В. (по согласованию) |  |
|  | Организовать информирование населения, при осложнении пожарной обстановки, о возможных последствиях от лесных пожаров | При осложнении пожарной обстановки | Главный специалист по ГО и ЧС района Ильяшевич М.К. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Создать совместные оперативные группы из работников милиции и лесной охраны | до 15 мая | «Тегульдетское лесничество» Бовсуновский Я.В. (по согласованию) |  |
|  | Осуществить государственный надзор в лесном фонде и не входящих в лесной фонд лесах всех лесопользователей, иных граждан и юридических лиц, осуществляющих работы в лесу | В течении сезона | «Тегульдетское лесничество» Бовсуновский Я.В. ( по согласованию) |  |
|  | Осуществить контроль готовности лесхозов к пожароопасному сезону | До 20 мая | Председатель КЧС и ПБ Шатунов А.А.., |  |