АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.07.2011                                                                                                        №  174

Об утверждении районной целевой программы «Дошкольник»

на 2011-2013 годы

В соответствии с Постановлением Российской Федерации от 20 мая 2011 года № 404 «О Порядке субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию комплексных программ поддержки развития дошкольных образовательных учреждений в субъектах Российской Федерации»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

- Утвердить районную целевую программу «Дошкольник» на 2011 – 2013 годы, согласно приложению.

- Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Таёжный меридиан», разместить на официальном сайте Администрации Тегульдетского района в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановление возложить на заместителя Главы Администрации Тегульдетского района  по  социальным  вопросам  Дахно  Н.С.

# Глава  Тегульдетского района                                                 В.А. Красов

Е.В. Квашнева

2-11-73

Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением  Администрации

Тегульдетского  района

от  27.07.2011 № 174

Районная целевая программа  «Дошкольник» на 2011-2013 годы

Паспорт

районной целевой программы «Дошкольник» на 2011-2013 годы

| Наименование программы/статус | Дошкольник |
| --- | --- |
| Дата принятия правового акта о разработке программы, дата ее утверждения |  |
| Заказчик Программы | Администрация Тегульдетского района |
| Основные разработчики Программы | МУ «Районный отдел образования Администрации Тегульдетского района» |
| Цели и задачи Программы, основные целевые показатели | Создание условий для обеспечения потребности детского населения в дошкольном образовании. Увеличение количества мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений. Подготовка кадров для вновь созданных дошкольных учреждений, групп дошкольного образования |
| Сроки выполнения Программы | I этап: 2011 год На первом этапе мероприятия по реализации программы сконцентрированы на создании дополнительных мест в школах, учреждениях дополнительного образования детей. Подготовка кадров для вновь созданных дошкольных учреждений, групп дошкольного образования II этап: 2012-2013 годы Второй этап характеризуется реализацией одновременно всех направлений решения проблемы (открытие новых мест в действующих образовательных учреждениях, в том числе капитальный ремонт, реконструкция, строительство (пристройка к действующим учреждениям)). Ресурсное обеспечение программы: кадровое, материально-техническое |
| Перечень основных мероприятий | 1.Открытие дополнительных мест в действующих - школах - учреждениях дополнительного образования 2. Открытие мест дошкольного образования в отремонтированных (реконструированных) зданиях 3. Ресурсное обеспечение программы: кадровое, материально-техническое. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Всего 2011-2013 год- 22 307,5 тыс.руб. из них: Муниципальный бюджет- 2197,5 тыс. руб. Областной бюджет- 20100 тыс. руб. Иные источники - 10 тыс. руб. 2011 год - 207,5 тыс. руб. из них: Муниципальный бюджет- 197,5 тыс. руб. Областной бюджет - 0 Иные источники- 10 тыс. руб. 2012 год - 97 тыс. руб. из них: Муниципальный бюджет - 0 Областной бюджет- 97 тыс. руб. Иные источники- 0 2013 год - 22 003 тыс.руб. из них: Муниципальный бюджет- 2 000 тыс. руб. Областной бюджет- 20 003 тыс. руб. Иные источники- 0 |
| Ожидаемые конечные результаты выполнения Программы | Обеспечение доступности дошкольным образованием детей от 3 до 7 лет |

# 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами.

В Тегульдетском районе общее количество учреждений, реализующих основную образовательную программу  дошкольного образования – семь. Из них:

- Муниципальных дошкольных образовательных учреждений одно (детский сад общеразвивающего вида «Ромашка»). Лицензионный норматив данного учреждения 110 человек.

- Муниципальных общеобразовательных учреждений – шесть (МОУ «Белоярская СОШ», МОУ «Берегаевская СОШ», МОУ «Тегульдетская СОШ», МОУ «Черноярская СОШ», МОУ «Красногорская ООШ», МОУ «Четь-Конторская ООШ»). Число воспитанников 125.

На 1 января 2011 года на территории Тегульдетского района проживают 663  ребёнка дошкольного возраста (от 2-х месяцев до 7 лет). Численность детей дошкольного возраста, посещающих образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования 239 человек, что составляет всего 36 % охвата детей дошкольного возраста различными формами дошкольного образования. В  очереди на помещение в детский сад стоят 181 ребёнок в с. Тегульдет  и 40 детей в п. Берегаево.

В связи со сложившейся ситуацией, в районе существует необходимость создания дополнительных дошкольных мест.

# 2. Основные цели и задачи реализации Программы

Цель: Создание условий для обеспечения потребности детского населения в дошкольном образовании.

Задачи: Увеличить количество мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях.

Укрепить материально-техническую базу дошкольных образовательных учреждений.

Подготовить кадры для вновь созданных дошкольных учреждений, групп дошкольного образования.

# 3. Характеристика основных мероприятий Программы

1. Открытие дополнительных мест в действующих

- школах;

- учреждениях дополнительного образования.

2. Открытие мест дошкольного образования в отремонтированных (реконструированных) зданиях.

3. Ресурсное обеспечение программы: кадровое, материально-техническое.

# 4. Ресурсное обеспечение Программы

| Год реализации программы | Объем финансирования, (тыс.руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Областной бюджет | Местный бюджет | иные источники |
| 2011-2013 годы | 22 307,5 | 20 100 | 2 197,5 | 10 |
| 2011 год | 207,5 | 0 | 197,5 | 10 |
| 2012 год | 97 | 97 | 0 | 0 |
| 2013 год | 22 003 | 20 003 | 2 000 | 0 |

# 5. Механизм реализации Программы

- Проведение дополнительного лицензирования программ дошкольного образования. Увеличение сроков реализации программ дошкольного образования в общеобразовательных учреждениях до 3-х лет.

- Открытие дошкольных групп на базе дома детского творчества.

- Реконструкция старых зданий общеобразовательных учреждений для открытия в них дошкольных групп (МОУ «Берегаевская  СОШ»).

- Привлечение внебюджетных средств на укрепление материально-технической базы учреждений, реализующих общие программы дошкольного образования.

- Курсовая переподготовка педагогов для работы в дошкольных группах.

# 6. Сроки реализации Программы

6.1. Сроки реализации Программы: 2011-2013 годы.

# 7. Ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы

1. Удовлетворение потребности населения в предоставлении мест в дошкольных учреждениях.

2. Снижение социальной напряженности среди населения, имеющего детей дошкольного возраста.

3. Повышение качества предоставления дошкольного образования.

Приложение 1

к  районной целевой программе

«Дошкольник» на 2011-2013 годы

Перечень мероприятий

районной целевой программы «Дошкольник» на 2011-2013 годы

| Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс.рублей), всего | В том числе за счет средств |  |  | Ответственные за выполнение (ответственные исполнители) | Показатели результата мероприятия (чис (число вводимых мест/ групп) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | областного бюджета | местных бюджетов | иных источников |  |  |
| - Открытие дополнительных мест в действующих - школах |  | 2011-2013 | 94 | 94 |  |  |  |  |
|  |  | 2011 |  |  |  |  |  |  |
|  | МОУ «Покровоярская НОШ» | 2012 | 94 | 94 |  |  | Шишлова Т.В., учитель МОУ «Покровоярская НОШ» | 4 |
|  |  | 2013 |  |  |  |  |  |  |
| - учреждениях дополнительного образования |  | 2011-2013 | 10 |  | 0 | 10 |  |  |
|  | Дом детского творчества | 2011 | 10 |  | 0 | 10 | Алещенко В.А., директор МОУДОД Дом детского творчества | 15 |
|  |  | 2012 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 |  |  |  |  |  |  |
| 2. Открытие мест дошкольного образования в отремонтированных (реконструированных) зданиях |  | 2011-2013 | 22 197,5 | 20 000 | 2 197,5 |  |  |  |
|  | МОУ «Берегаевская СОШ» | 2011 | 197,5 |  | 197,5 |  | Синявская Л.А., директор МОУ «Берегаевская СОШ» |  |
|  |  | 2012 |  |  |  |  |  |  |
|  | МОУ «Берегаевская СОШ» | 2013 | 22 000 | 20 000 | 2 000 |  | Синявская Л.А., директор МОУ «Берегаевская СОШ» | 40 |
| 3. Ресурсное обеспечение программы: кадровое, материально-техническое |  | 2011-2013 | 6 | 6 |  |  |  |  |
|  |  | 2011 |  |  |  |  |  |  |
|  | Курсовая переподготовка педагогов | 2012 | 3 | 3 |  |  | Пушкарёва М.А., методист МУ РОО |  |
|  | Курсовая переподготовка педагогов | 2013 | 3 | 3 |  |  |  |  |
| Итого по программе |  | 2011-2013 | 22 307,5 | 20 100 | 2 197,5 | 10 |  |  |
|  |  | 2011 | 207,5 | 0 | 197,5 | 10 |  |  |
|  |  | 2012 | 97 | 97 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2013 | 22 003 | 20 003 | 2 000 | 0 |  |  |

Приложение 2

к  районной целевой программе

«Дошкольник» на 2011-2013 годы

Показатели эффективности реализации районной целевой программы «Дошкольник» на 2011-2013 годы

| Наименование показателя | Ед.изм. | Фактическое значение показателей на момент разработки программы (2010 год) | Изменение значений показателей по годам реализации программы: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| Число введенных дополнительных мест дошкольного образования | мест | х | 15 | 4 | 40 |
| Число введенных дополнительных групп дошкольного образования | групп | х | 1 | 1 | 2 |
| Охват детей дошкольным образованием от 1,5 до 7 лет | % | 36 | 37 | 45,5 | 52,6 |
| Охват детей дошкольным образованием от 3-7 лет | % | 47 | 48 | 57 | 66,6 |
| Число детей от 1,5 до 3 лет ожидающих получение места в дошкольное учреждение | чел. | 51 | 41 | 36 | 52 |
| Число детей от 3 до 7 лет ожидающих получение места в дошкольное учреждение | чел. | 70 | 60 | 50 | 40 |